## Hoja1
Desarrollo de epicas | Nº H.U. | Historias de Usuario
El sistema deberá permitir acceder a las cuentas de los usuarios | HU-01 | Como administrador y secretario quiero poder iniciar sesión para acceder a la información de mis servicios.
| HU-02 | Como administrador quiero tener un usuario y una contraseña para acceder al sistema
El sistema deberá permitir gestionar los usuarios. | HU-03 | Como administrador quiero registrar nuevos usuarios para poder darle sus privilegios respectivos.
| HU-04 | Como administrador quiero cambiar de estado a los usuarios de habilitado a deshabilitado para controlar usuarios.
| HU-05 | Como administrador quiero visualizar los usuarios para tener un registro de los usuarios habilitados y deshabilitados.
El sistema deberá permitir la gestión de los alumnos y profesores | HU-06 | Como secretario quiero registrar, actualizar los datos de los alumnos y profesores para tener una base de datos.
| HU-07 | Como secretario quiero consultar los datos de los alumnos y profesores suministrándole al sistema su documento de identidad para realizar una toma de decisiones
El sistema deberá llevar un control de asistencia de profesores | HU-08 | Como secretario quiero controlar el ingreso y salida de los profesores para controlar sus asistencias
| HU-09 | Como administrador quiero visualizar la cantidad de inasistencia de los profesores para controlar sus respectivos pagos
El sistema deberá registrar los pagos respectivos | HU-10 | Como secretario quiero registrar los pagos de matrícula y pensión de los estudiantes para llevar un control de pagos.
| HU-11 | Como administrador quiero registrar los pagos a los profesores para llevar un control.
El sistema deberá renerar reportes | HU-12 | Como secretario quiero registrar un reporte de cualquier índole para brindar información.
| HU-13 | Como administrator quiero visualizar los reportes generados por el secretario para realizar una toma de decisiones.
¦

## Hoja2
BACKLOG PRIORIZADO DEL PRODUCTO : ÉPICAS
| Orden de epicas | Nº H.U. | Historias de Usuario
SPRINT 1 | El sistema deberá permitir gestionar los usuarios. | HU-03 | Como administrador quiero registrar nuevos usuarios para poder darle sus privilegios respectivos.
|  | HU-04 | Como administrador quiero cambiar de estado a los usuarios de habilitado a deshabilitado para controlar usuarios.
|  | HU-05 | Como administrador quiero visualizar los usuarios para tener un registro de los usuarios habilitados y deshabilitados.
| El sistema deberá permitir acceder a las cuentas de los usuarios | HU-01 | Como administrador y secretario quiero poder iniciar sesión para acceder a la información de mis servicios.
|  | HU-02 | Como administrador quiero tener un usuario y una contraseña para acceder al sistema
SPRINT 2 | El sistema deberá permitir la gestión de los alumnos y profesores | HU-06 | Como secretario quiero registrar, actualizar los datos de los alumnos y profesores para tener una base de datos.
|  | HU-07 | Como secretario quiero consultar los datos de los alumnos y profesores suministrándole al sistema su documento de identidad para realizar una toma de decisiones
| El sistema deberá generar reportes | HU-12 | Como secretario quiero registrar un reporte de cualquier índole para brindar información.
|  | HU-13 | Como administrator quiero visualizar los reportes generados por el secretario para realizar una toma de decisiones.
SPRINT 3 | El sistema deberá registrar los pagos respectivos | HU-10 | Como secretario quiero registrar los pagos de matrícula y pensión de los estudiantes para llevar un control de pagos.
|  | HU-11 | Como administrador quiero registrar los pagos a los profesores para llevar un control.
| El sistema deberá llevar un control de asistencia de profesores | HU-08 | Como secretario quiero controlar el ingreso y salida de los profesores para controlar sus asistencias
|  | HU-09 | Como administrador quiero visualizar la cantidad de inasistencia de los profesores para controlar sus respectivos pagos
MÉTODO DE PRIORIZACIÓN COMPARACIÓN POR PARES PARA EL PRIMER SPRINT
| Orden de epicas | Nº H.U. | Historias de Usuario |  | N° H.U Priorizado
SPRINT 1 | El sistema deberá permitir gestionar los usuarios. | HU-03 | Como administrador quiero registrar nuevos usuarios para poder darle sus privilegios respectivos. |  | HU-03
|  | HU-04 | Como administrador quiero cambiar de estado a los usuarios de habilitado a deshabilitado para controlar usuarios. |  | HU-04
|  | HU-05 | Como administrador quiero visualizar los usuarios para tener un registro de los usuarios habilitados y deshabilitados. |  | HU-05
| El sistema deberá permitir acceder a las cuentas de los usuarios | HU-01 | Como administrador y secretario quiero poder iniciar sesión para acceder a la información de mis servicios. |  | HU-01
|  | HU-02 | Como administrador quiero tener un usuario y una contraseña para acceder al sistema |  | HU-02
BACKLOG PRIORIZADO DEL PRODUCTO FINAL PARA EL PRIMER SPRINT
|  | Nº H.U. | Historias de Usuario
|  | HU-03 | Como administrador quiero registrar nuevos usuarios para poder darle sus privilegios respectivos.
|  | HU-04 | Como administrador quiero cambiar de estado a los usuarios de habilitado a deshabilitado para controlar usuarios.
|  | HU-05 | Como administrador quiero visualizar los usuarios para tener un registro de los usuarios habilitados y deshabilitados.
|  | HU-01 | Como administrador y secretario quiero poder iniciar sesión para acceder a la información de mis servicios.
|  | HU-02 | Como administrador quiero tener un usuario y una contraseña para acceder al sistema

## Hoja4
HISTORIAS DE USUARIOS COMPROMETIDAS
Nº H.U. |  | HISTORIAS DE USUARIO |  |  | SPRINT | RESPONSABLE
HU-03 | Como administrador quiero registrar nuevos usuarios para poder darle sus privilegios respectivos. |  |  |  | 1 | ESCALANTE G. Robert
HU-04 | Como administrador quiero cambiar de estado a los usuarios de habilitado a deshabilitado para controlar usuarios. |  |  |  | 1 | LA MADRID M.Ayrton
HU-05 | Como administrador quiero visualizar los usuarios para tener un registro de los usuarios habilitados y deshabilitados. |  |  |  | 1 | ANAYA Y. Juan
HU-01 | Como administrador y secretario quiero poder iniciar sesión para acceder a la información de mis servicios. |  |  |  | 1 | GUTIERREZCH. Luis
HU-02 | Como administrador quiero tener un usuario y una contraseña para acceder al sistema |  |  |  | 1 | PEREZ Salvador
| HU-03 | HU-04 | HU-05 | HU-01 | HU-02
TAREAS | Diseñar el formulario de registro de nuevos usuarios. | Diseñar el campo para modificar estados de los usuarios del sistema. | Diseñar el formulario de consulta de usuarios. | Diseñar la estructura y el modelo del sistema de bienvenida. | Crear un usuario para administrador y secretario..
| Crear mensajes de advertencias si hay cajas de texto vacias. | Crear mensajes de advertencias si hay cajas de texto vacias. | Crear mensajes de advertencias si hay cajas de texto vacias. | Mostrar el login de usuario del sistema. | Crear contraseña para administrador y secretario.
| Crear mensaje de completar campo para procesar solicitud. | Crear mensaje de completar campo para procesar solicitud. | Crear mensaje de completar campo para procesar solicitud. | Validar usurio desde la base de datos del sistema | Validar usurio desde la base de datos del sistema