## Hoja2
EFFORT ESTIMATED TASK LIST
N° H. U | HISTORIA DE USUARIOS | N° TAREAS | TAREAS | ESTIMACION
HU-01 | Como administrador y secretario quiero poder iniciar sesión para acceder a la información de mis servicios. | T=1 | Diseñar la estructura y el modelo del sistema de bienvenida. | 4
|  | T=2 | Mostrar el login de usuario del sistema. | 3
|  | T=3 | Validar usurio desde la base de datos del sistema | 5
HU-02 | Como administrador quiero tener un usuario y una contraseña para acceder al sistema | T=4 | Crear un usuario para administrador y secretario.. | 3
|  | T=5 | Crear contraseña para administrador y secretario. | 4
|  | T=6 | Validar usurio desde la base de datos del sistema | 5
HU-03 | Como administrador quiero registrar nuevos usuarios para poder darle sus privilegios respectivos. | T=7 | Diseñar el formulario de registro de nuevos usuarios. | 3
|  | T=8 | Crear mensajes de advertencias si hay cajas de texto vacias. | 5
|  | T=9 | Crear mensaje de completar campo para procesar solicitud. | 3
HU-04 | Como administrador quiero cambiar de estado a los usuarios de habilitado a deshabilitado para controlar usuarios. | T=10 | Diseñar el campo para modificar estados de los usuarios del sistema. | 4
|  | T=11 | Crear mensajes de advertencias si hay cajas de texto vacias. | 3
|  | T=12 | Crear mensaje de completar campo para procesar solicitud. | 3
HU-05 | Como administrador quiero visualizar los usuarios para tener un registro de los usuarios habilitados y deshabilitados. | T=13 | Diseñar el formulario de consulta de usuarios. | 5
|  | T=14 | Crear mensajes de advertencias si hay cajas de texto vacias. | 3
|  | T=15 | Crear mensaje de completar campo para procesar solicitud. | 3