## Hoja2
TAREAS | Estimación | Estimación (horas) | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13
Diseñar la estructura y el modelo de gestionar alumnos y profesores | 13 | 4 | 2018-05-23: 2; 2018-05-24: 2
Programar la estructura diseñada | 20 | 6 | 2018-05-25: 2; 2018-05-26: 2; 2018-05-27: 2
Realizar prueba de registro de alumnos y profesores | 8 | 2 | bar: 2018-05-26 to 2018-05-27
Diseñar metodo editar y boton modificar. | 13 | 4 | 2018-05-28: 2; 2018-05-29: 2
Programar el diseño editar y agregar botón modificar. | 20 | 6 | 2018-05-28: 3; 2018-05-29: 3
Realizar prueba de actualización de datos. | 8 | 2 | bar: 2018-05-28 to 2018-05-29
Diseñar el formulario de consulta de alumnos y profesores. | 13 | 4 | 2018-05-30: 2; 2018-05-31: 2
Programar el formulario de consulta de alumnos y profesores. | 20 | 6 | 2018-05-30: 3; 2018-05-31: 3
Realizar prueba de consulta de alumnos y profesores. | 8 | 2 | bar: 2018-05-30 to 2018-05-31
Diseñar el módulo de gestionar asistencia de los profesores. | 13 | 4 | 2018-06-01: 4
Programar el módulo de gestionar asistencia de los profesofes. | 20 | 6 | 2018-06-02: 3; 2018-06-03: 3
Realizar prueba de control de asistencia de los profesores. | 8 | 2 | bar: 2018-06-02 to 2018-06-03
Diseñar el formulario de modificar entradas y salidas | 13 | 4 | 2018-06-04: 4
Programar el metodo modificar la entrada y salida | 20 | 6 | 2018-06-05: 2; 2018-06-06: 2; 2018-06-07: 2
Realizar prueba de las tardanzas y salidas tempranas. | 8 | 2 | 2018-06-05: 1; 2018-06-06: 0.5; 2018-06-07: 0.5
Diseñar el formulario de consulta de asistencia de los profesores. | 13 | 4 | 2018-06-08: 2; 2018-06-09: 2
Programar el formulario de consulta de asistencia de profesores. | 20 | 6 | 2018-06-10: 2; 2018-06-11: 2; 2018-06-12: 2
Realizar prueba de asistencia. | 8 | 2 | 2018-06-13: 2
Restante |  | 72 | 70 | 68 | 66 | 63 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 17 | 14.5 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Estimado |  | 72 | 68.7273 | 65.4545 | 62.1818 | 58.9091 | 55.6364 | 52.3636 | 49.0909 | 45.8182 | 42.5455 | 39.2727 | 36 | 32.7273 | 29.4545 | 26.1818 | 22.9091 | 19.6364 | 16.3636 | 13.0909 | 9.8182 | 6.5455 | 3.2727 | 0
Tabla Referencial
| 6 horas | 13
| 4 horas | 20
| 2horas | 8