## Hoja2
EPICAS | N° H. U | HISTORIA DE USUARIOS | N° TAREAS | TAREAS | ESTIMACION
EPICA 3 | HU-06 | Como secretario quiero registrar los datos de los alumnos y profesores para tener una base de datos. | T=16 | Diseñar la estructura y el modelo de gestionar alumnos y profesores | 13
|  |  | T=17 | Programar la estructura diseñada | 20
|  |  | T=18 | Realizar prueba de registro de alumnos y profesores | 8
| HU-07 | Como secretario quiero actualizar los datos de los alumnos y profesores para tener una base de datos actualizada. | T=19 | Diseñar metodo editar y boton modificar. | 13
|  |  | T=20 | Programar el diseño editar y agregar botón modificar. | 20
|  |  | T=21 | Realizar prueba de actualización de datos. | 8
| HU-08 | Como secretario quiero consultar los datos de los alumnos y profesores suministrándole al sistema su documento de identidad para realizar una toma de decisiones. | T=22 | Diseñar el formulario de consulta de alumnos y profesores. | 13
|  |  | T=23 | Programar el formulario de consulta de alumnos y profesores. | 20
|  |  | T=24 | Realizar prueba de consulta de alumnos y profesores. | 8
EPICA 4 | HU-09 | Como secretario quiero registrar la entrada y salida de los profesores para inspeccionar sus asistencias . | T=25 | Diseñar el módulo de gestionar asistencia de los profesores. | 13
|  |  | T=26 | Programar el módulo de gestionar asistencia de los profesores. | 20
|  |  | T=27 | Realizar prueba de control de asistencia de los profesores. | 8
| HU-10 | Como secretario quiero modificar la entrada de un profesor en caso que exista algun sustento o incidente. | T=28 | Diseñar el formulario de modificar entradas y salidas | 13
|  |  | T=29 | Programar el metodo modificar la entrada y salida | 20
|  |  | T=30 | Realizar prueba de las tardanzas y salidas tempranas. | 8
| HU-11 | Como administrador quiero visualizar la cantidad de horas trabajadas de los profesores para hacer un seguimiento | T=31 | Diseñar el formulario de consulta de asistencia de los profesores. | 13
|  |  | T=32 | Programar el formulario de consulta de asistencia de profesores. | 20
|  |  | T=33 | Realizar prueba de asistencia. | 8
| HU-12 | Como administrador quiero anular y modificar la cantidad de horas trabajadas de los profesores | T=34 | Diseñar el formulario de anular y modificar la cantidad de horas trabajadas | 13
|  |  | T=35 | Programar el metodo de anular y modificar la cantidad de horas trabajadas | 20
|  |  | T=36 | Realizar prueba de anular y modificar | 8