## RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGOS IDENTIFICADOS |  |  | P | I | RESPUESTAS POTENCIALES | RIESGO MITIGADO
CAUSA | EVENTO | EFECTO |  |  |  | SI | NO
Falta de conocimiento de metodología Scrum | Uso inadecuado de las herramientas | Demora en la culminación del proyecto | 0.7 | 0.2 | Capacitacion para el uso de la metodologia scrum | TRUE | FALSE
Falta de seguridad para el sistema | Ingresar sin permiso al sistema | Manipulación de datos por terceros | 0.7 | 0.4 | Implementacion y utilizacion de privilegios de los usuarios | TRUE | FALSE
Falta de comunicación en el equipo | Falta de coordinación en el equipo | Demora en el avance del proyecto | 0.5 | 0.4 | Dialogo y Responsabilidad en el equipo | TRUE | FALSE
Desastres Naturales | Pérdida de información | retraso del proyecto | 0.9 | 0.8 | Contar con un plan de prevencion | TRUE | FALSE
Mala organización | Designación de roles inadecuados | Retraso en actividades del proyecto | 0.5 | 0.2 | Contar con una persona capacitada | TRUE | FALSE
Falta de disponibilidad del equipo | Falta de toma de decisiones | Probemas en lo planificado | 0.7 | 0.4 | Uso de las Redes Sociales para las reuniones | TRUE | FALSE
Corte de energía eléctrica | Limitación de recursos | Se paraliza el avance del proyecto | 0.5 | 0.2 | Contar con un sitema electrogeno | TRUE | FALSE
Fallo de conexión de internet | Limitación de la conexión | Se paraliza el avance de la información | 0.3 | 0.2 | Contar con otras opciones de servicios de internet | TRUE | FALSE
Incumplimiento del plan de proyecto | Malas prácticas en el uso del método de trabajo | No se cumplen con los objetivos | 0.5 | 0.4 | Buen uso de las herramientas de la metodologia Scrum | TRUE | FALSE
Poca disponibilidad del Stakeholder | falta de comunicación | Poca información acerca de la empresa | 0.5 | 0.4 | Utilizar herramientas de medios de comunicación | TRUE | FALSE
Falta de recursos tecnológicos | Avance paralelo de equipo | Demora en el avance del proyecto | 0-5 | 0.4 | Contar con equipos alternos | TRUE | FALSE
Un cambio mal implementado en el proyecto | Alteración inadecuada del proyecto | Impacto negativo a la empresa | 0-7 | 0.8 | Contar con un experto para el cambio | TRUE | FALSE
Falto de conocimiento de programación en php | Limitación en la entrega del proyecto | Demora el la culminación del proyecto | 0.5 | 0.2 | Capacitacion de lenguaje php | TRUE | FALSE
Difícil de entender el funcionamiento del sistema | Malas prácticas en usos de sistemas | No se cumplen con los objetivos | 0.3 | 0.1 | Hacer un sistema amigable y facil de uso | TRUE | FALSE
Incumplimiento de la historia de usuario en el tiempo establecido | Uso inadecuado de las herramientas | Demora en la culminación del proyecto | 0.7 | 0-4 | Organizar y planificar los tiempos | TRUE | FALSE