## Hoja1
| N° | HISTORIAS DE USUARIO | N° DE TAREAS | TAREAS | ESTIMACIÓN
SPRINT 3 | ÉPICA 05 | Como secretario quiero registrar los pagos de matrícula y pensión de los estudiantes para llevar un control de pagos . | T-37 | Diseñar el formulario de pagos y pensión de los estudiantes. | 13
|  |  | T-38 | Programar el formulario de pagos y pensión de los estudiantes. | 20
|  |  | T-39 | Realizar prueba del formulario de pagos y pensión de los estudiantes. | 8
|  | como adminstrador quiero visualizar las remuneraciones y beneficios de los docentes . | T-40 | Diseñar el formulario para visualizar la remuneración y beneficios de los docentes | 13
|  |  | T-41 | Programar el formulario para visualizar la remuneración y beneficios de los docentes | 20
|  |  | T-42 | Realizar prueba para visualizar la remuneración y beneficios de los docentes. | 8
| ÉPICA 06 | Como secretario quiero generar un reporte de los alumnos deudores por grado escolar para tener información y visualizar en formato PDF. | T-43 | Diseñar el formulario para generar el reporte de alumnos deudores por grado escolar. | 13
|  |  | T-44 | Programar el formulario para generar el reporte de alumnos deudores por grado escolar. | 20
|  |  | T-45 | Realizar prueba para para generar el reporte de alumnos deudores por grado escolar. | 8
|  | como secretario quiero generar un reporte de las asistencias de los docentes y sus respectivos pagos y visualizar en formato PDF. | T-46 | Diseñar el formulario para generar el reporte de asistencia de los docentes y sus respectivos pagos. | 13
|  |  | T-47 | Programar el formulario generar el reporte de asistencia de los docentes y sus respectivos pagos. | 20
|  |  | T-48 | Realizar prueba generar el reporte de asistencia de los docentes y sus respectivos pagos. | 8
|  | como adminstrador quiero generar un reporte de la lista de usuarios para gestionar información y visualizar en formato PDF. | T-49 | Diseñar el formulario de generar un reporte de usuarios. | 13
|  |  | T-50 | Programar el formulario de generar el reporte de usuarios. | 20
|  |  | T-51 | Realizar prueba del formulario de usuarios. | 8